## Plan calidad
PLAN DE CALIDAD
Release | Área | Célula | Responsable | Descripción de la necesidad | Alcance | Fuera de alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas sugeridas
1.0 | Tecnología | Equipo de QA | Grupo 2 | ZonaFit es una página web enfocada en el bienestar personal y el fitness, la cual permite realizar compras a sus clientes de proteínas limpias, proteínas hipercáloricas, aminoácidos y derivados, entre otros, por ende, para asegurarnos que el proceso de prueba sea fácil y eficiente para los clientes, será objeto de prueba para este plan de prueba, verificar el funcionamiento de tres flujos críticos de la página web, puntualmente el flujo de compra completo, formulario de contáctenos y suscripción al newsletter. | Se harán pruebas funcionales automatizadas de los tres flujos críticos de la página web de ZonaFit, usando pruebas de caja negra y de sistema. Se comprobará que todos los elementos y funcionalidades de la página web funcionen correctamente. Las pruebas se realizarán unicamente usando los navegadores de Google Chrome y Microsoft Edge. | Las siguientes pruebas no están dentro del alcance de este plan de calidad: • Caja blanca y gris. • Pruebas no funcionales. • Pruebas de integración entre componentes y sistemas. • Pruebas en navegadores no especificados en el alcance. Adicionalmente, todas las funcionalidades no comprometidas en el alcance, se entiende que están por fuera del alcance de este plan de pruebas. | Las pruebas automatizadas se realizarán utilizando metodologías POM y Page Factory las cuales nos ayudan a hacer un código de automatización escalable y con estas podemos verificar el correcto funcionamiento de los flujos críticos de la página web. | El cronograma de pruebas se llevará a cabo durante un período de 3 días, comenzando el 17 de marzo de 2023 y finalizando el 19 de marzo del 2023. Durante este tiempo, se llevarán a cabo el análisis, diseño, e implementación de pruebas automatizadas para verificar el funcionamiento de los flujos críticos de la página web y asegurar su calidad. | Se requiere acceso a la página de ZonaFit, sistema operativo windows 10 en adelante. | Adicional a las pruebas que se ejecutarán, se recomienda utilizar otros tipos de pruebas: • Pruebas de carga. • Pruebas de seguridad. • Pruebas de rendimiento. • Pruebas de usabilidad. Todas estas pruebas se pueden considerar en futuras versiones del plan de calidad para garantizar la calidad, integridad de la información, revisión de los servidores y la estabilidad de la página web.
1.0 | Tecnología | Equipo de QA | Grupo 2 | Verificar que los siguientes servicios de la API de COVID Tracking Project funcionen correctamente: /us daily, /states daily | Se realizarán pruebas funcionales automatizadas de los siguientes servicios de la API de COVID Tracking Project: 1. Verificar que los datos diarios de COVID-19 de EE.UU. se puedan obtener correctamente utilizando el servicio /us daily de la API de COVID Tracking Project. 2. Verificar que los datos diarios de COVID-19 de cada estado de EE.UU. se puedan obtener correctamente utilizando el servicio /states daily de la API de COVID Tracking Project. | Las siguientes pruebas no están dentro del alcance de este plan de calidad: • Pruebas no funcionales. • Puebas de usabilidad. • La disponibilidad de los datos y la precisión de los mismos. Adicionalmente, todas las funcionalidades no comprometidas en el alcance, se entiende que están por fuera del alcance de este plan de pruebas. | Las pruebas automatizadas se realizarán utilizando REST Assured para verificar el correcto funcionamiento de los servicios seleccionados de la API de COVID Tracking Project. | El cronograma de pruebas se llevará a cabo durante un período de 5 días, comenzando el 10 de mayo de 2023 y finalizando el 19 de marzo del 2023. Durante este tiempo, se llevarán a cabo pruebas automatizadas para verificar el funcionamiento de los servicios seleccionados de la API de COVID Tracking Project. | Se requiere acceso a la API de COVID Tracking Project. | Adicional a las pruebas que se ejecutarán, se recomienda utilizar otros tipos de pruebas: • Pruebas de carga. • Pruebas de seguridad. • Pruebas de rendimiento. • Pruebas de usabilidad. Todas estas pruebas se pueden considerar en futuras versiones del plan de calidad para garantizar la calidad y la estabilidad de los servicios de la API.