## PLan de Calidad
Area | Célula | Responsable Calidad | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas | Supuestos
Sofka U | Equipo 3 | Juan David Cardona Estiven Tapasco Ramirez Efrain Solorzano Sergio Andrés Balcázar Restrepo Cristhian Esneider Moreno Garzon | General | Para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de la API Rest de Coingecko, que brinda los servicios para visualizar la información del mercado general de criptomonedas, es necesario desarrollar un plan de pruebas exhaustivo que permita verificar el comportamiento de la API ante diferentes escenarios. El plan de pruebas debe cubrir los principales flujos de trabajo de la API, como la obtención de la información de mercado, la búsqueda de criptomonedas específicas y el filtrado de la información por fechas y monedas. Asimismo, se deben considerar las posibles respuestas de error de la API y verificar que se manejen de manera adecuada. | Hace parte del alcance: -Para la API de coingecko *Verificar que se pueda ver la información de un nft filtrandolo por su id. *Verificar el código de respuesta y el mensaje de error al enviar el id de un nft que no se cuentra en la base de datos. *Verficiar que se pueda ver la información de un cambio derivado, filtrandolo por su id. *Verificar el código de respuesta al enviar el id de un cambio derivado que no se cuentra en la base de datos. *Verificar que se pueda obtener la lista de nfts completos y que permita acceder a los datos de un nft en especifico. *Verificar que permita obtener la lista de nfts filtrado mediante el id de la blockchain a la que pertenecen. *Verificar la información de una criptomoneda pasandole un ID *Verificar el historial de una criptomoneda en un a fecha específica pasandole un ID *Verificar que se pueda ver la información de los mercados de intercambio de criptomonedas, filtrandolo por su id *Verificar el código de respuesta y el mensaje de error al enviar un id de un mercado inexstinte de intercambio de criptomonedas *Verificar que se pueda visualizar la información de las compañias publicas que realizan movimientos en el mercado de criptomonedas, filtrandolas por su id *Verificar el código de respuesta y el mensaje de error al enviar un id de una criptomoneda inexistente *Verificar el listado de criptomonedas mas populares unicamente mostrando su ID, nombre y simbolo *Verificar el el nombre, id , descripcion y previon en USD de una criptomoneda solamente usando su ID | No hace parte del Alcance: Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad, etc no se probaran en este proceso de prueba, ya que en este ciclo de las pruebas no se tienen definidos los criterios para evaluar estos elementos. Todo aquello que no este definido dentro del alcance. | Para los servicios REST de la pagina https://www.coingecko.com/en/api/documentation mencionados en el alcance, se implementara la siguiente estrategia. 1. Identificar los escenarios más comunes para los servicios GET de la API, tales como:(Obtener información de un token específico. Obtener información de un grupo de tokens, Obtener información de los últimos precios de los tokens, etc). 2. Crear escenarios para probar cada uno de estos servicios con diferentes combinaciones de parámetros, como: (Probar cada servicio con diferentes tokens y combinaciones de tokens,Probar cada servicio con diferentes fechas). 3. Verificar la capacidad del servicio para manejar casos de error, como entradas incorrectas o faltantes. 4. Utilizar herramientas de automatización de pruebas para ejecutar los escenarios de prueba creados y validar que los resultados obtenidos sean los esperados. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran entre los dias 17 y 20 de Marzo de 2023. | 1. Acceso al servicio: Se requiere tener acceso al servicio REST para poder realizar pruebas. 2. Herramientas de prueba: intellij correctamente configurado con las dependencias y librerias necesarias. | - Pruebas de rendimiento - Pruebas de carga y estres - Pruebas de seguridad | 1. Se parte del supuesto que las funcionalidades del servicio REST esten disponibles a la hora de realizar las pruebas.
Sofka U | Equipo 3 | Juan David Cardona Estiven Tapasco Ramirez Efrain Solorzano Sergio Andrés Balcázar Restrepo Cristhian Esneider Moreno Garzon | General | Al realizar compras de tiquetes de vuelo en la pagina de LATAM Airlines los clientes esperan que el proceso funciones de principio a fin de una manera facil y entendible y, que todo lo que se seleccione funcione de manera correcta por lo tanto, es importante probar el flujo de compra completo E2E de compra de tiquetes en la página de LATAM Airlines para garantizar que el proceso sea fácil de usar, funcione sin problemas y cumpla con las expectativas de los usuarios. | Hace parte del alcance: *Verificar el flujo completo de compra de tiquetes de ida y vuelta en diferentes destinos, escogiendo asientos, una bolso pequeño y una maleta de manos para 2 adultos y un niño. *Verificar el flujo completo de compra de viaje ida y vuelta para 3 adultos que viajan en la cabina economy premium. *Verificar el flujo completo de compra de viaje ida y vuelta para 5 adultos que viajan en la cabina economy. *Verificar el flujo de compra completo de tiquetes para un vuelo basico ida y vuelta para 4 pasajeros adultos agregando bolso o mochila pequeña. *Verificar el flujo de compra de tiqutes para vuelos basicos de ida y vuelta para 2 pasajeros adultos y 1 bebe. *Verificar el flujo de compra de tiquetes de viaje para vuelos de clase economica de ida y vuelta para 1 adulto, 1 niño y un bebe. | -La integración con sistemas externos que no estén contemplados en el alcance. -Pruebas de funcionalidades que no están directamente relacionadas con el proceso de compra de tiquetes, como la funcionalidad de búsqueda de vuelos o la información de vuelos pasados. -Las pruebas de dispositivos móviles. -Los factores no funcionales como el rendimiento, la seguridad informática, la usabilidad, la escalabilidad. -Todo aquello que no este definido dentro del alcance. | Para la funcionalidad de compra de tiquetes de Latam Airlines se llevara a cabo la siguiente estrategia. 1. Identificar los escenarios criticos en el flujo de compra de tiquetes. 2. Crear los escenarios para probar cada ruta critica de la mejor manera. 3. Utilizar herramientas de automatizacion para probar los escenarios definidos con distintos datos de entradas interesantes para probar. | Las actividades comprometidas durante el alcance se realizaran entre los dias 17 y 19 de Marzo de 2023. | 1. Acceso al ambiente de produccion de LATAM Airlines. 2. Herramientas de prueba: intellij correctamente configurado con las dependencias y librerias necesarias, navegadores: chrome y edge. | - Pruebas de rendimiento - Pruebas de carga y estres - Pruebas de seguridad | Se parte del supuesto que todas las funcionalidades que involucran el flujo de compra de tiquetes en LATAM Airlines se encuentren funcionando.

## Matriz de Riesgo
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Riesgo | Acción | Plan de Acción | Fecha Compromiso
1 | Requerimientos incompletos o ambiguos | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Se debe validar que los requerimientos sean completos y no ambiguos con el cliente. Para esto se deben realizar reuniones periódicas con el cliente y obtener su confirmación. | Durante el Sprint
2 | Alta demanda de usuarios que intenten hacer compras de tiquetes simultáneamente | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Realizar pruebas rigurosas de rendimiento antes del lanzamiento para garantizar que pueda manejar el tráfico de usuarios | Durante release 2
3 | La plataforma LATAM Airlines puede no ser compatible con todos los navegadores y/o dispositivos | Producto | 1 | 4 | 4 | 16 | 16 | Mitigar | La plataforma debe ser compatible con una amplia variedad de navegadores web y dispositivos y probarse en diferentes dispositivos y navegadores antes del lanzamiento. | Release 1
4 | Interfaz de compra de tiquetes poco intuitiva o difícil de usar para los usuarios | Producto | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | Asumir | implementación de un diseño de interfaz de usuario intuitivo para cada modulodel flujo de compra. | Durante release 2
5 | El proyecto puede exceder el presupuesto disponible | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Realizar un análisis cuidadoso y realista del presupuesto necesario para el proyecto antes de comenzar. | Release 1
6 | El proyecto puede no contar con el equipo adecuado | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Evaluar al equipo antes del inicio de proyecto e implementar capacitaciones de ser necesario. | Release 1
7 | Retrasos o malentendidos a causa de la mala comunicación entre el equipo de trabajo, los interesados y los usuarios finales | Proyecto | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | Mitigar | Definir bien los cronogramas antes de dar inicio al proyecto. | Release 1
8 | Fugas de información en el proceso de pruebas. | Proyecto | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | Mitigar | Definir bien y socializar la confidencialidad de la informacion manejada en el proyecto. | Release 1
9 | Cambio de normatividad aplicable al proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Contigencia | Realizar estudios recurrentes de la normatividad vigente. Redefinir o ajustar el proyecto de acuerdo a la normatividad. | Durante todo el proyecto
10 | Mala configuracion del ambiente de pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Realizar pruebas de carga y rendimiento en el sitio web para identificar cuellos de botella, tiempos de carga y rendimiento general del sitio. | Durante todo el proyecto
11 | Dificultades para navegar por el sitio web debido a una estructura de navegación confusa o poco clara. | Producto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad y experiencia de usuario para asegurarse de que la estructura de navegación sea clara y fácil de seguir. | Durante todo el proyecto
12 | Problemas de integración con sistemas externos, como sistemas de pago o de envío, lo que puede afectar negativamente la experiencia del usuario y disminuir las ventas. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar pruebas de integración para asegurarse de que los sistemas externos se integren sin problemas con el sitio web. | Durante todo el proyecto
13 | Modificacion continua de requerimientos que puedan afectar el avance que se tenia | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Establecer un proceso de gestión de cambios para que cualquier cambio en los requisitos se documente, se evalúe y se apruebe antes de implementarlo. | Durante todo el proyecto
14 | Desconocimiento de la logica de negocio | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Asumir | Establecer un proceso de revisión de código para asegurarse de que el código sea legible y comprensible. Proporcionar documentación y capacitación adecuadas para el equipo de pruebas y desarrollo sobre la lógica de negocio del sitio web. | Release 1
15 | Falta de documentacion en codigo fuente | Producto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Establecer un proceso de documentación de código para asegurarse de que todo el código esté documentado adecuadamente. Realizar revisiones de código para asegurarse de que la documentación sea precisa y completa. | Release 1
16 | Modificacion del cronograma de actividades continuamente. | Proyecto | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | Mitigar | Establecer un proceso de gestión de proyectos para asegurarse de que cualquier cambio en el cronograma de actividades se documente y se apruebe antes de implementarlo. Realizar pruebas de progreso para asegurarse de que el proyecto se esté realizando según lo planificado. | Durante todo el proyecto
17 | Alcance de las pruebas no definido completamente. | Proyecto | 1 | 4 | 3 | 12 | 12 | Mitigar | Realizar pruebas de cobertura para asegurarse de que todas las áreas del sitio web estén cubiertas por las pruebas. | Release 1
18 | No se priorizan los casos de prueba relevantes o criticos. | Producto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 |  | Realizar pruebas de impacto para asegurarse de que los casos de prueba más críticos se prueben a fondo. | Release 1
19 | Retrasos en la adquisición o configuración de herramientas y recursos necesarios para el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Identificar y obtener con suficiente antelación todos los recursos necesarios para el proyecto, establecer plazos realistas y contar con un plan de contingencia en caso de retrasos. | Release 1
20 | Incumplimiento de plazos de entrega y falta de claridad en las expectativas del cliente, lo que puede generar insatisfacción y afectar la reputación de la empresa. | Proyecto | 1 | 4 | 5 | 20 | 20 | Mitigar | Definir claramente los plazos y entregables del proyecto, comunicar de manera efectiva cualquier cambio en los plazos, establecer un proceso de seguimiento de las expectativas del cliente y mantener una comunicación abierta y regular con el cliente. | Durante todo el proyecto
21 | Problemas en la gestión de riesgos y en la identificación temprana de problemas en el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | Mitigar | Establecer un proceso formal de gestión de riesgos, identificar y evaluar regularmente los riesgos del proyecto, establecer planes de contingencia y monitorear continuamente los riesgos | Release 1
22 | No contar con suficiente presupuesto para el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | Mitigar | Se debe establecer un plan de financiamiento adecuado y monitorear continuamente los gastos para evitar sobrecostos y retrasos. | Release 1
23 | Cambios frecuentes en la composición del equipo de proyecto pueden afectar la continuidad y calidad del trabajo | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | Contigencia | Establecer un plan de contingencia para afrontar la salida de miembros del equipo y realizar una gestión adecuada de recursos humanos. | Release 1

## Hoja 1
Servicios | Nombre
https://api.coingecko.com/api/v3/indexes | GET/indexes
https://api.coingecko.com/api/v3/search?query=bitcoin | GET/ search | cristhian
https://api.coingecko.com/api/v3/search/trending | GET/ search/trending | cristhian
https://api.coingecko.com/api/v3/nfts/angry-ape-army | GET/nfts/{id} | estiven | https://api.coingecko.com/api/v3/exchanges/binance_us
https://api.coingecko.com/api/v3/derivatives/exchanges/deepcoin_derivatives | GET/derivatives/exchanges/{id} | estiven
https://api.coingecko.com/api/v3/coins/0vix-protocol | GET/coins/{id} | efrain
https://api.coingecko.com/api/v3/ping | GET/ping
https://api.coingecko.com/api/v3/exchanges/{gdax} | GET/exchanges/{id} | Sergio
https://api.coingecko.com/api/v3/companies/public_treasury/ethereum | GET/companies/public_treasury/{coin_id} | Sergio
https://api.coingecko.com/api/v3/coins/1art/history?date=16-03-2023 | GET/coins/{id}/history | efrain
https://api.coingecko.com/api/v3/exchanges/1bch/volume_chart?days=14 | GET/exchanges/{id}/volume_chart
https://api.coingecko.com/api/v3/coins/ethereum/market_chart?vs_currency=usd&days=2 | GET/coins/{id}/market_chart | Juan David
https://api.coingecko.com/api/v3/nfts/list | GET/nfts/list | Juan David

## Tabla (hidden)
Plan de Acción | Descripción | Tipo de Riesg | Probabilidad | Evaluación | Definición | Impacto | Evaluación | Definición | Rango Probabilidad x Impacto
Mitigar | Tomar acciones para reducir el riesgo | Proyecto | Certeza | 5 | Se espera que ocurra siempre | Grave | 5 | Enormes pérdidas financieras y sanciones de entes de control que comprometen la vida de la compañía | 1 - 10
Contigencia | Tener un plan establecido si el riesgo se materializada | Producto | Probable | 4 | Puede ocurrir en la mayoría de los casos | Mayor | 4 | Daños mayores, pérdidas financieras importantes, alto compromiso de la imagen de la compañía, sanciones de entes de control. | 11 - 19
Asumir | Se acepta el riesgo |  | Posible | 3 | Es posible que ocurra algunas veces | Moderado | 3 | Pérdidas financieras altas, compromiso medio de la imagen de la compañía | 20 - 25
Ignorar | Cuando el riesgo es bajo y no se puede tomar un plan de acción |  | Improbable | 2 | Podría ocurrir en contadas ocasiones | Menor | 2 | Medianas pérdidas financieras, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
|  |  | Raro | 1 | Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales | Insignificante | 1 | Ningún daño, pérdidas financieras pequeñas, mínimo compromiso de la imagen de la compañía.
Responsable Calidad |  | Plan de Calidad | Historia de Usuario
Interno |  | General | Si
Externo |  | Release | No
Estado
Pendiente
Cerrado